## Métricas Vector
PROYECTO: |  | SELMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:37 | 19:58 | 0.014583
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:58 | 20:04 | 0.0041667
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Atrib y Constr |  |  | 8 | 0.0020833 | 20:05 | 20:15 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 8 | 0.0069444
3 | Métodos Suma y Resta |  |  | 16 | 0.0034722 | 21:01 | 21:06 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 20 | 0.0034722
4 | Método producto |  |  | 10 | 0.0034722 | 21:23 | 21:29 | 0.0041667 | 0 | 0:00 |  | 0.0041667
5 | Método prodEsc |  |  | 8 | 0.0034722 | 19:40 | 19:42 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 7 | 0.0013889
6 | Normas |  |  | 15 | 0.0034722 | 20:04 | 20:20 | 0.011111 | 0 | 0:00 |  | 0.011111
7 | Método prodMat |  |  | 12 | 0.0034722 | 18:42 | 18:46 | 0.0027778 | 1 | 0:04 | 11 | 0.0055556
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 69 | 0.019444 | - | - | 0.029861 | 1 | 0.0027778 | 46 | 0.032639
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 46
LOC / Hora |  |  | 58.7234
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.174%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.014583 | 28.38%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0041667 | 8.108%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0027778 | 5.405%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.029861 | 58.11%
Tiempo Total |  |  | 0.051389
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])

## Métricas Matriz
PROYECTO: |  | SELMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:15 | 19:19 | 0.0027778
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 19:30 | 19:50 | 0.013889
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:50 | 20:03 | 0.0090278
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Atributos y Constructores |  |  | 25 | 0.010417 | 20:25 | 20:34 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 16 | 0.00625
3 | Métodos suma y resta |  |  | 25 | 0.0048611 | 16:06 | 16:12 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 23 | 0.0041667
4 | Método prodMat |  |  | 14 | 0.0048611 | 16:32 | 17:02 | 0.020833 | 0 | 0:00 | 13 | 0.020833
5 | Método prodVec |  |  | 12 | 0.0020833 | 17:10 | 17:19 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 11 | 0.00625
6 | Método prodEsc |  |  | 8 | 0.0020833 | 18:27 | 18:29 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 8 | 0.0013889
7 | Método invertir |  |  | 40 | 0.017361 | 19:29 | 20:00 | 0.021528 | 0 | 0:00 | 22 | 0.021528
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 124 | 0.041667 | - | - | 0.060417 | 0 | 0 | 93 | 0.060417
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 22:05 | 22:16 | 0.0076389
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 93
LOC / Hora |  |  | 64.1379
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0027778 | Error
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.013889 | Error
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0090278 | Error
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0076389 | Error
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | Completar
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.060417 | Completar
Tiempo Total |  |  | 0.09375
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(F18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(F18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(K18:[Tiempo Correción E.L., row above])

## SelMath
PROYECTO: |  | SELMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:30 | 19:45 | 0.010417
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.034722 | 19:50 | 20:30 | 0.027778
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 20:30 | 20:40 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Atributos y Constructores |  |  | 25 | 0.010417 | 20:05 | 20:20 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 29 | 0.010417
3 | Método Resolver |  |  | 30 | 0.034722 | 20:22 | 21:30 | 0.047222 | 1 | 0:30 | 29 | 0.068056
4 | Método obtenerError |  |  | 6 | 0.010417 | 21:35 | 21:45 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0069444
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 61 | 0.055556 | - | - | 0.064583 | 1 | 0.020833 | 61 | 0.085417
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 22:00 | 22:15 | 0.010417
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 61
LOC / Hora |  |  | 29.7561
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.639%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.010417 | Error
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.027778 | Error
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | Error
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.010417 | Error
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.020833 | Completar
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.064583 | Completar
Tiempo Total |  |  | 0.14097
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(F18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(F18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(K18:[Tiempo Correción E.L., row above])